## Sheet1
Task # | Task Name | Start | End | Duration (days)
Task 0 | Black Jack Goat Project | 2024-01-26 | 2024-05-08 | 103
Task 1 | Team formation | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 2
Task 2 | Project Concepts | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2
Task 3 | SOW | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
Task 4 | Front-End Dev ^25 % | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
Task 5 | Presentation Phase1 | 2024-01-28 | 2024-02-07 | 10
Task 6 | Feedback review | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 1
Task 7 | Revise and Test | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7
Task 8 | Front-End Dev ^50% | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7
Task 9 | Phase 2 Begins | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 5
Task 10 | Back-End Dev ^25% | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 4
Task 11 | Phase 2 Presentation | 2024-02-24 | 2024-03-06 | 11
Task 12 | Feedback review | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 1
Task 13 | Revise and Test | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 3
Task 14 | Back-End Dev ^50% | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 5
Task 15 | Phase 3 Begins | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 6
Task 16 | Front End & Back End Integration | 2024-03-14 | 2024-04-01 | 18
Task 17 | Presentation Phase 3 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 9
Task 18 | Feedback review | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 1
Task 19 | Revise and Test | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 6
Task 20 | Phase 4 Begins | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 8
Task 21 | Testing & Focus groups | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2
Task 22 | Revise and Test | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2
Task 23 | Beta Test | 2024-04-23 | 2024-04-27 | 4
Task 24 | Final Testing | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 3
Task 25 | Phase 4 Presentation | 2024-04-27 | 2024-05-01 | 4
Task 26 | Delivery – Final Presentation | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 7